## Распорядитель средств
СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2011-2012 ГОДЫ
№ | Мероприятия | Ответственные организации | Распорядитель средств федерального бюджета | Код бюджетной классифи | Ответственное лицо в МЗ КК | Плановое финансирование, источник |  |  |  | Контроль показателей | Плановое значение | Дата начала | Дата окончания
1 | [5 empty] | ФБ | КБ | КФОМС | МБ
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 8215547.9 | 319266.1 | 4763808 | 0
2 | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ |  |  |  |  | 4342884.6 | 235855.8 | 0 | 0 |  |  | 2010-12-31 | 406516
| 1.1. Реструктуризация оказания медицинской помощи на территории Красноярского края |  |  |  | Немик Б.М. | [6 empty] | 06 апреля 2011 г. | 25 декабря 2012 г.
| 1.1.1. Разработка соглашения об объединении ресурсов муниципальных образований Красноярского края в целях обеспечения граждан качественной и доступной медицинской помощью в части образования межрайонного центра | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Голубева Т.Н. Толокина Е.А. | [6 empty] | 01 апреля 2011 г. | 12 апреля 2011 г.
| 1.1.2. Подписание соглашения об объединении ресурсов муниципальных образований Красноярского края в целях обеспечения граждан качественной и доступной медицинской помощью в части образования межрайоного центра | Главы городских округов и муниципальных районов |  |  | Голубева Т.Н. | [6 empty] | 18 апреля 2011 | 01 мая 2011
| 1.1.3. Оптиизация первичной медико-санитарной помощи на территории Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Лапшина Л.С.
| 1.1.3.1. Отработка порядка записи к врачам поликлиник | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Лапшина Л.С. Слепнева Г.З. Торопова Л.В.
| 1.1.3.2. Отработка порядка записи на диагностические исследования и лечебные манипуляции в полклиниках | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Лапшина Л.С. Слепнева Г.З. Торопова Л.В.
| 1.1.3.3. Отработка порядка предоставления медицинских услуг специалистами фельдшерско-акушерских пунктов с переходом на финансирование в систему обязательного медицинского страхования | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Лапшина Л.С. Слепнева Г.З. Голубева Т.Н. Торопова Л.В.
| 1.1.3.4.Организация работы 100 кабинетов общей врачебной (семейной) практики (приложение) | Министерство здравоохранения Красноярского края, Главы муниципальных образований |  |  | Лапшина Л.С. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 25 декабря 2012 г.
| 1.1.3.5. Реорганизация участковых больниц в отделения и центры врача общей (семейной) практики с койками дневного стационара (приложение) | Министерство здравоохранения Красноярского края, Главы муниципальных образований |  |  | Лапшина Л.С. Голубева Т.Н. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 25 декабря 2012 г.
| 1.1.3.6. Создание кабинетов (отделений) неотложной помощи в отдельных поликлиниках | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниуипальных образований |  |  | Лапшина Л.С. Слепнева Г.З. Голубева Т.Н. Торопова Л.В.
| 1.1.3.6.1. Создание кабинетов (отделений) неотложной помощи в 4 поликлиниках г. Красноярска | Глава муниципального образования
| 1.1.3.6.2. Создание кабинетов (отделений) неотложной помощи в 2 поликлиниках г. Ачинска | Глава муниципального образования
| 1.1.3.6.3. Создание кабинетов (отделений) неотложной помощи в поликлинике г. Лесосибирска | Глава муниципального образования
| 1.1.3.6.4. Создание кабинетов (отделений) неотложной помощи в поликлинике г. Минусинска | Глава муниципального образования
| 1.1.3.6.5. Создание кабинетов (отделений) неотложной помощи в поликлинике г. Канска | Глава муниципального образования
| 1.1.3.6.6. Создание кабинетов (отделений) неотложной помощи в поликлинике г. Норильска | Глава муниципального образования
| 1.1.4. Оптимизация специализированной медицинской помощи на территории Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Лапшина Л.С.
| 1.1.4.1. Оптимизация специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Лапшина Л.С.
| 1.1.4.1.1. Создание 4 первичных сосудистых отделений гг. Красноярск, Канск, Лесосибирск, Ачинск | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований |  |  | Лапшина Л.С. | [7 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.1.1 Создание первичного сосудистого отделения г. Красноярск | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2011-12-31
| 1.1.4.1.1.2 Создание первичного сосудистого отделения г. Канск | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.1.3 Создание первичного сосудистого отделения г. Ачинск | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.1.4 Создание первичного сосудистого отделения г. Лесосибирск | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.2. Отработка порядка оказания медицинской помощи больным в первичных сосудистых отделениях гг. Красноярск, Канск, Лесосибирск, Ачинск | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Низамеева Г.З. Торопова Л.В. | [7 empty] | 2011-12-31
| 1.1.4.1.3. Создание сети кардиологических консультативно-диагностических кабинетов | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Лапшина Л.С. Торопова Л.В. | [7 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.3.1 Создание 9 кардиологических консультативно-диагностических кабинетов в амбулаторно-поликлинических учреждениях г.Красноярска | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.3.2 Создание кардиологического консультативно-диагностического кабинета в г.Минусинске | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.3.3 Создание кардиологического консультативно-диагностического кабинета в Шушенском районе | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.3.4 Создание кардиологического консультативно-диагностического кабинета в Ачинске | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.3.5 Создание кардиологического консультативно-диагностического кабинета в г.Назарово | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.3.6 Создание кардиологического консультативно-диагностического кабинета в г.Канске | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.3.7 Создание кардиологического консультативно-диагностического кабинета в г.Лесосибирске | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.3.8 Создание кардиологического консультативно-диагностического кабинета в Норильске | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.3.9 Создание кардиологического консультативно-диагностического кабинета в Таймырском районе | Глава муниципального образования | [10 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.4. Внедрение системы ЭКГ-консультирования в муниципальных образованиях края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Лапшина Л.С. Торопова Л.В. | [7 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.1.5. Введение системы проведения совместных планерных совещаний регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в режиме видеоконференции («оn-line») | Министерство здравоохранения Красноярского края, КГБУЗ "Краевая клиническая больница" |  |  | Лапшина Л.С. Протопопов А.В. | [7 empty] | 2012-12-31
| 1.1.4.2. Оптимизация специализированной онкологической медицинской помощи на территории Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Лапшина Л.С.
| 1.1.4.2.1. Разработка и утверждение порядка оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, КККОД |  |  | Лапшина Л.С. | [6 empty] | ноябрь 2011г
| 1.1.4.2.1.2. Разработать и утвердить порядок направления больных с онкологическими заболеваниями в первичное онкологическое отделение МРЦ | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г. | [6 empty] | 2011-05-01
| 1.1.4.2.1.0 Создание 52 первичных онкологических кабинетов | Главы муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г. | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.1.1. Создание первичных онкологических кабинетов в _4_____ поликлиниках г. Красноярска | Глава муниципальных образований |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.2. Создание 1 первичного онкологического кабинета в Таймыр. нац. округе | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.3. Создание 1 первичного онкологического кабинета в Эвенк. нац. округе | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.4. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦГБ г. Бородино | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.5. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦГБ г. Дивногорска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.6. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦГБ г. Сосновоборска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.7. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Абанского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.8. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Балахтинского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.9. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Березовского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.10. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Бирилюсского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.11. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Богучанского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.12. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Б-Муртинского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.13. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Б-Улуйского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.14. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Дзержинского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.15. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Емельяновского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.16. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Енисейского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.17. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Ермаковского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.18. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Идринского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.19. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Иланского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.20. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Ирбейского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.21. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Казачинского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.22. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Каратузского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.23. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Кежемского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.24. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Козульского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.25. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Краснотуранского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.26. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Курагинского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.27. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Манского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.28. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Мотыгинского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.29. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Н-Ингашского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.30. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Новоселовского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.31. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Партизанского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.32. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Пировского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.33. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Рыбинского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.34. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Саянского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.35. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ С-Енисейского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.36. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Сухобузимского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.37. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Тасеевского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.38. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Туруханского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.39. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Тюхтетского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.40. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Ужурского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.41. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Уярского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.42. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Шушенского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.43. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦГБ г. Лесосибирска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.44. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦГБ г. Норильска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.45. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Ачинского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.46. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦГБ г. Канска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.47. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ г.Минусинска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.48. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Назаровского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.49. Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Шарыповского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.50 Создание 5 первичных онкологических отделений | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.51. Создание первичного онкологического отделения в ЦГБ г. Канска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.52 Создание первичного онкологического отделения в ЦРБ г. г. Лесосибирска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.53. Создание первичного онкологического отделения в ЦРБ г.Минусинска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.2.54. Создание первичного онкологического отделения в ЦРБ Ачинского района | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.3.55. Создание первичного онкологического отделения в ЦГБ г. Норильска | Глава муниципального образования |  |  | Новохацкий С.Г | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.3.56. Проведение выездных мероприятий по оказанию организационно-методической помощи учреждениям здравоохранения муниципальных образований по организации онкологической помощи населению Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, КККОД |  |  | Лапшина Л.С. | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.3.57. Проведение коллегиии Министерства здравоохранения Красноярского края "О состоянии и перспективах развития онкологической помощи в Красноярском крае" | МЗКК, КККОД |  |  | Лапшина Л.С. | [6 empty] | апрель 2011г
| 1.1.4.3.58. Утверждение концепции развития онкологической помощи населению Красноярского края | МЗКК, КККОД |  |  | Лапшина Л.С. | [6 empty] | апрель 2011г
| 1.1.4.3.59. Разработка и утверждение порядка проведения медицинских осмотров лиц с риском развития злокачественных новообразований | КККОД |  |  | Лапшина Л.С. | [6 empty] | май 2011г
| 1.1.4.3.60. Организация хосписов в 5 муниципальных образованиях края (Ачинский, Канский, Минусинский, Емельяновский районы, г. Лесосибирск) | МЗКК |  |  | Голубева Т.Н. | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.3.61. Открытие маммологических кабинетов в учреждениях здравоохранения муниципальных образований (г.Красноярск, г.Ужур, г.Назарово, г.Боготол, Краснотуранский, Кежемский, Рыбинский, Балахтинский районы) | Глава муниципального образования |  |  | Федоринин Ю.В. | [6 empty] | 2011 | 2012
| 1.1.4.3.62. Приобретение передвижного маммографа в КККОД | МЗКК |  |  | Федоринин Ю.В | [6 empty] | 2011
| 1.1.4.4. Оптимизация специализированной урологической медицинской помощи на территории Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС
| 1.1.4.4.1. Создание урологических кабинетов в 4 поликлиниках г. Красноярска | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-09-01 | 2012-05-01
| 1.1.4.4.2. Создание урологических кабинетов в 2 поликлиниках г. Ачинска | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-09-01
| 1.1.4.4.3. Создание урологических кабинетов в 2 поликлиниках г. Канска | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-09-01
| 1.1.4.4.3. Создание урологических кабинетов в поликлинике МУЗ "Курагинская центральная районная больница" | [10 empty] | 2011-09-01
| 1.1.4.4.3. Создание урологических кабинетов в _1__ поликлинике г. Дивногорска | [10 empty] | 2011-09-01
| 1.1.4.4.3. Создание урологических кабинетов в поликлинике МУЗ "Шушенского района" | [10 empty] | 2011-09-01
| 1.1.4.4.3. Создание урологических кабинетов в поликлинике МУЗ "Боготольская центральная районная больница" | [10 empty] | 2011-09-01
| 1.1.4.4.3. Создание урологических кабинетов в поликлинике г. Шарыпово | [10 empty] | 2011-09-01
| 1.1.4.4.4. Создание урологических кабинетов в _2___ поликлиниках г. Минусинске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-09-01
| Создание урологического отделения в г. Канске на 20 коек | [10 empty] | 2011-09-01
| Разработка порядка оказания медицинской помощи больным с урологической патологией | [10 empty] | 2011-07-01 | 2011-09-01
| 1.1.4.5. Организация медицинской помощи женщинам и детям на территории Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС
| 1.1.4.5.1 Организация медицинской помощи женщинам на территории Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС
1.1.4.5.1.1. Организация межрайонных кабинетов пренатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка в межрайонных центрах
| 1.1.4.5.1.1.1. Организация межрайонного кабинета пренатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка в г. Ачинске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-30 | 2011-05-20
| 1.1.4.5.1.1.2. Организация межрайонного кабинета пренатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка в г. Канске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-30 | 2011-05-20
| 1.1.4.5.1.1.3. Организация межрайонного кабинета пренатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка в г. Минусинске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-30 | 2011-05-20
| 1.1.4.5.1.1.4. Организация межрайонного кабинета пренатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка в г. Лесосибирске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-30 | 2011-05-20
| 1.1.4.5.11.5. Организация межрайонного кабинета пренатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка в г. Норильске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-30 | 2011-05-20
1.1.4.5.1.2. Организация дистанционного динамического наблюдения беременных женщин группы среднего риска в межрайонных центрах соответствующего медицинского округа
| 1.1.4.5.1.2.1. Организация дистанционного динамического наблюдения беременных женщин группы среднего риска в г. Ачинске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-04-30
| 1.1.4.5.1.2.2. Организация дистанционного динамического наблюдения беременных женщин группы среднего риска в г. Канске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-04-30
| 1.1.4.5.1.2.3. Организация дистанционного динамического наблюдения беременных женщин группы среднего риска в г. Минусинске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-04-30
| 1.1.4.5.1.2.4. Организация дистанционного динамического наблюдения беременных женщин группы среднего риска в г. Лесосибирске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-04-30
| 1.1.4.5.1.2.5. Организация дистанционного динамического наблюдения беременных женщин группы среднего риска в г. Норильске | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-04-30
1.1.4.5.1.1.3. Организация кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях (кабинетах) муниципальных учреждений здравоохранения
| 1.1.4.5.1.1.3.1. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Бородинская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.2. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Саянская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.3. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Ермаковская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.4. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Идринская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.5. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Дзержинская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.6. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Ирбейская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.7. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Бирилюсская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.8. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Манская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.9. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Большеулуйская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.10. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Игарская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.1.1.3.11. Организация кабинета медико-социальной помощи в женской консультации (кабинет поликлиники) в МУЗ "Пировская ЦРБ" | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-18 | 2011-07-01
| 1.1.4.5.2 Организация медицинской помощи детям на территории Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС
| 1.1.4.5.2.1. создание дополнительно 15 коек реанимации новорожденных в межрайонных центрах | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-15 | 2011-12-31
| отделение реанимации в МУЗ "Городская детская больница" г.Ачинска 6 коек | Глава муниципального образования
| отделение реанимации в МУЗ "Городская детская больница" г.Канска 3 койки | Глава муниципального образования
| отделение реанимации в МУЗ "Минусинская ЦРБ" 3 койки | Глава муниципального образования
| отделение реанимации в МУЗ "Лесосибирская ЦГБ" 3 койки | Глава муниципального образования
| 1.1.4.5.2.2. организация дополнительно 53 коек второго этапа выхаживания в межрайонных центрах | Глава муниципального образования
| отделение второго этапа выхаживания в МУЗ "Городская детская больница" г.Ачинска 15 коек | Глава муниципального образования
| отделение второго этапа выхаживанияи в МУЗ "Городская детская больница" г.Канска 15 коек | Глава муниципального образования
| отделение второго этапа выхаживания в МУЗ "Минусинская ЦРБ" 23 койки | Глава муниципального образования
| 1.1.4.5.2.3. разработка порядка организации реанимационной и неонатологической помощи новорожденным в межрайонном центре | Глава муниципального образования
| 1.1.4.5.2.4. заключение межмуниципальных соглашений | Глава муниципального образования
| 1.1.4.6. Основные мероприятия по высокотехнологичной медицинской помощи | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС
1.1.4.6.1.
1.1.4.6.2.
1.1.4.6.3.
| 1.1.5. Разработка и утверждение регионального порядка оказания медицинской помощи с учётом выполнения функции межрайонного центра | Министерство здравоохранения Красноярского края, Главы муниципальных образований |  |  | Лапшина Л.С. Слепнева Г.З. Голубева Т.Н. Жулев Д.М. | [6 empty] | 1 апреля 2011 г. | 25 апреля 2011 г.
| 1.1.5.1. Разработка и утверждение регионального порядка оказания медицинской помощи с учётом выполнения функции межрайонного центра ФГУЗ "Сибирский клинический центр" филиала клинической больницы 42 для МБУЗ "Саянская ЦРБ" | Министерство здравоохранения Красноярского края, Главы муниципальных образований |  |  | Лапшина Л.С. Слепнева Г.З. Голубева Т.Н. Жулев Д.М. | [6 empty] | 1 апреля 2011 г. | 25 апреля 2011 г.
| 1.1.5.2. Проведение совещания рабочей группы по разработке порядков оказания медицинской помощи | [10 empty] | 11 апреля 2011 года | 12 апреля 2011 года
| 1.1.5.3. Проведение совещания рабочей группы по подготовке документации к утверждению порядков оказания медицинской помощи | [10 empty] | 18 апреля 2011 года | 19 апреля 2011 года
| 1.1.5.4. Проведение совещания рабочей группы с решением утверждения порядков оказания медицинской помощи | [10 empty] | 25 апреля 2011 года | 25 апреля 2011 года
| 1.1.6. Оптимизация аппарата управления здравоохранением в одноименных городских округах и муниципальных районов, в части их объединения. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Главы муниципальных образований |  |  | Голубева Т.Н. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 15 июня 2011 г.
| 1.1.7. Разработка мероприятий по обеспечению сбалансированности объемов медицинской помощи по видам медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Голубева Т.Н. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 25 декабря 2012 г.
| 1.1.7.1. Составление перечня учреждений здравоохранения по уровням оказания медицинской помощи на 2011-2012 годы | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС |  |  | Голубева Т.Н. Торопова Л.В. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 12 апреля 2011г.
| 1.1.7.2. Оптимизация сети больничных учреждений приведением коечного фонда к нормативам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на 2011-2012 годы | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований |  |  | Голубева Т.Н. Торопова Л.В. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 15 июля 2011 г.
| 1.1.7.3. Определение мощности учреждения здравоохранения, их реальные возможности для оказания медицинской помощи надлежащего качества, что необходимо для реализации государственного (муниципального) задания на 2011-2012 годы | Глава муниципального образования |  |  | Голубева Т.Н. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 15 июля 2011 г.
| 1.1.7.4. Выведение из системы общественного здравоохранения части финансово необеспеченных или просто излишних мощностей больниц на 2011-2012 годы | Главы муниципальных образований |  |  | Голубева Т.Н. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 15 июля 2011 г.
| 1.1.7.5. Перепрофилизация подразделений и учреждений без возможности их дробления. Перегруппировка мощности отдельных стационаров при сохранении задания на запланированные объемы стационарной помощи (г. Красноярск, г. Ачинск) на 2011-2012 годы. | Главы муниципальных образований |  |  | Голубева Т.Н. Торопова Л.В. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 15 июля 2011 г.
| 1.1.7.6. Организация отделений (коек) сестринского ухода на 2011-2012 годы | Главы муниципальных образований |  |  | Голубева Т.Н. Торопова Л.В. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 15 июля 2011 г.
| 1.1.7.7. Планирование объема оказываемых услуг на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи на 2011-2012 годы | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований |  |  | Голубева Т.Н. Лапшина Л.С. Слепнева Г.З. Торопова Л.В. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 15 июня 2011 г.
| 1.1.7.8. Планирование объема оказываемых услуг на этапе оказания спеиализированной помощи на 2011-2012 годы | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований |  |  | Голубева Т.Н. Лапшина Л.С. Слепнева Г.З. Торопова Л.В. | [6 empty] | 10 апреля 2011 | 15 июня 2011 г.
| 1.1.8. Разработка комплекса мер по приведению численности и структуры медицинских кадров в соответствии с объемами оказываемой медицинской помощи | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований | [9 empty] | 10 апреля 2011 | 25 декабря 2012 г.
1.1.8.1.
1.1.8.2.
| 1.1.9. Заключение соглашения о реализации Программы с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Министерство здравоохранения Красноярского края | МЗ КК |  | Корчагин Е.Е. | [6 empty] | 2011-03-22 | 2011-04-06
| 1.2. Приведение технического состояния зданий в соответствие лицензионным требованиям, требованиям санитарного и пожарного законодательства путем проведения капитальных ремонтов зданий для осуществления медицинской деятельности в рамках действующего законодательства |  |  |  | Федоринин Ю.В. | 1569387.7 | 195155.8 | 0 | 0 |  |  | 2010-12-31 | 2012-07-01
| 1.2.1. Заключение соглашения о реализации Программы с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Министерство здравоохранения Красноярского края | МЗ КК |  | Корчагин Е.Е. | [6 empty] | 2011-03-22 | 2011-04-06
| 1.2.2. Создание рабочей группы по работе в части выполнения ремонтных работ в рамках Программы | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС, КМИАЦ | [9 empty] | 2011-03-21 | 2011-04-05
| 1.2.3. Утверждение перечня объектов и объемов финансирования на реализацию мероприятия | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-04-05 | 2011-04-08
| 1.2.4. Разработка и утверждение алгоритма реализации мероприятия Программы | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-04-05 | 2011-04-11
| 1.2.5. Разработка и утверждения проекта соглашения с муниципальными образованиями | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-04-05 | 2011-04-12
| 1.2.6. Разработка и утверждение формы отчета и мониторинга хода реализации Программы | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-04-05 | 2011-04-12
| 1.2.7. Установочное совещание с муниципальными образованиями под руководством председателя Правительства края | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-04-13 | 2011-04-13
| 1.2.8. Заключение соглашений о реализации Программы с муниципальными образованиями Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, муниципальные образования Красноясркого края | [9 empty] | 2011-04-13 | 2011-05-01
| 1.2.9. Внесение изменений в ДЦП УМТБ в части выделения средств на разработку ПСД на объекты 2011 и 2012 годов | Министерство здравоохранения Красноярского края | [9 empty] | 2011-04-01 | 2011-04-19
| 1.2.10. Размещение заказа на выполнение проектных работ | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-20 | 2011-05-21
| 1.2.11. Заключение муниципальных контрактов на выполнение проектных работ | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-05-23 | 2011-06-04
| 1.2.12. Разработка проектно-сметной/сметной документации, получение заключения экспертизы о достоверности сметного расчета, в том числе по объектам, ремонтные работы в которых запланированы на 2012 год | Глава муниципального образования |  |  |  | 0 | 59013 | 0 | 0 |  |  | 2011-06-04 | 2011-07-30
| 1.2.12.1 КГБУЗ «Краевая клиническая больница» | [5 empty] | 15600
| 1.2.12.2. КГБУЗ «Красноярская краевая детская больница» | [5 empty] | 2000
| МУЗ "Боготольская центральная районная больница" | [5 empty] | 1000
| ММУ «Емельяновская центральная районная больница» | [5 empty] | 350
| ММУ «Ермаковская центральная районная больница» | [5 empty] | 950
| МУЗ «Козачинская центральная районная больница» | [5 empty] | 870
| МУЗ «Козульская центральная районная больница» | [5 empty] | 650
| МУЗ «Манская центральная районная больница» | [5 empty] | 500
| МУЗ «Рыбинская центральная районная больница» | [5 empty] | 800
| МУЗ «Таймырская районная больница №1» | [5 empty] | 1000
| МУЗ «Тасеевская центральная районная больница» | [5 empty] | 1000
| МУЗ «Туринская районная больница №1» | [5 empty] | 900
| МУЗ «Ужурская центральная районная больница» | [5 empty] | 850
| МУЗ «Уярская центральная районная больница» | [5 empty] | 1000
| МУ "Лесосибирская ЦГБ" | [5 empty] | 14993
| МБУЗ "Родильный дом № 1" г. Красноярска | [5 empty] | 6500
| МБУЗ "Таймырская районная больница № 1" | [5 empty] | 1600
| МБУЗ "Туринская центральная районная больница" | [5 empty] | 1100
| МБУЗ "Боготольская центральная районная больница" | [5 empty] | 1000
| МУЗ "Козульская центральная районная больница" | [5 empty] | 1000
| МБУЗ "Манская центральная районная больница" | [5 empty] | 1000
| МБУЗ "Рыбинская центральная районная больница" | [5 empty] | 1000
| МБУЗ "Сухобузимская центральная районная больница" | [5 empty] | 1500
| МБУЗ "Ужурская центральная районная больница" | [5 empty] | 850
| МБУЗ "Уярская центральная районная больница" | [5 empty] | 1000
| 1.2.13. Селекторное совещание с муниципальными образованиями под руководством председателя Правительства края | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-05-04 | 2011-05-04
| 1.2.14. Подготовка документации для размещения заказов на выполнение ремонтных работ | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-04-13 | 2011-05-01
| 1.2.15. Размещение заказа на выполнение ремонтных работ в учреждениях, имеющих ПСД | Глава муниципального образования |  |  |  | 637107.4 | 54502.8 | 0 | 0 |  |  | 2011-05-10 | 2011-06-10
| МБУЗ "Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича" г. Красноярска |  |  |  |  | 2000 | 22000
| МБУЗ "Городская клиническая больница № 7" г. Красноярска |  |  |  |  | 7500 | 5000
| МБУЗ "Городская больница № 2" г. Красноярска |  |  |  |  | 3000
| МБУЗ "Городская больница № 5" г. Красноярска |  |  |  |  | 5500
| МБУЗ "Городская больница № 3" г. Красноярска |  |  |  |  | 1500 | 1246.2
| МБУЗ "Городская поликлиника № 4" г. Красноярска |  |  |  |  | 4000 | 2000
| МБУЗ "Лесосибирская центральная городская больница" |  |  |  |  | 49528 | 15089
| МБУЗ "Минусинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 28000 | 500
| МБУЗ "Минусинская городская детская поликлиника" |  |  |  |  | 3856.2
| МБУЗ "Ачинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 28000
| МБУЗ "Ачинская городская детская больница" |  |  |  |  | 15260.5
| МБУЗ "Ачинский родильный дом" |  |  |  |  | 10844.5
| МБУЗ "Детская городская больница города Норильска" |  |  |  |  | 45000
| МБУЗ "Родильный дом" г. Норильска |  |  |  |  | 7046
| КГБУЗ "Краевая клиническая больница" |  |  |  |  | 264125
| КГБУЗ "Красноярская краевая детская больница" |  |  |  |  | 83200
| МБУЗ "Таймырская районная больница № 3" |  |  |  |  | 800
| МБУЗ "Балахтинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 2110 | 522
| МУЗ "Дивногорская центральная городская больница" |  |  |  |  | 10085.4
| МБУЗ "Назаровсквя центральная районная больница" |  |  |  |  | 1809
| МБУЗ "Емельяновская центральная районная больница" |  |  |  |  | 999.9 | 353.1
| МБМУ "Ермаковская центральная районная больница" |  |  |  |  | 9834.1 | 1000
| МБУЗ "Иланская центральная районная больница" |  |  |  |  | 12150 | 1000
| МБУЗ "Казачинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 13069.8 | 871
| МБУЗ "Краснотуранская центральная районная больница" |  |  |  |  | 1050
| МУЗ "Курагинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 1125
| МБУЗ "Новоселовская центральная районная больница" |  |  |  |  | 1897
| МБУЗ "Нижнеингашская центральная районная больница" |  |  |  |  | 6771.8 | 1071.5
| МБУЗ "Рыбинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 850 | 1000
| МБУЗ "Тасеевская центральная районная больница" |  |  |  |  | 5775.8 | 1000
| МБУЗ "Ужурская центральная районная больница" |  |  |  |  | 7000 | 850
| МБУЗ "Уярская центральная районная больница" |  |  |  |  | 1344 | 1000
| МБУЗ "Шушенская центральная районная больница" |  |  |  |  | 2075.4
| Заключение муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-06-10 | 2011-06-21
| Выполнение ремонтных работ | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-06-21 | 2011-10-25
| Проведение публичных мероприятий по освещению хода реализации Программы | Министерство здравоохранения Красноярского края, муниципальные образования Красноясркого края | [9 empty] | 2011-09-01 | 2011-11-01
| Селекторное совещание с муниципальными образованиями под руководством председателя Правительства края | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-06-20 | 2011-06-20
| Ввод объектов в эксплуатацию | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-10-25 | 2011-11-01
| Подготовка документации для размещения заказов на выполнение ремонтных работ в 2012 году | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-11-01 | 2011-12-01
| Размещение заказа на выполнение ремонтных работ в учреждениях, имеющих ПСД | Глава муниципального образования |  |  |  | 932280.3 | 81640 | 0 | 0 |  |  | 2011-12-02 | 2012-01-10
| МБУЗ "Родильный дом № 2" г. Красноярска | [5 empty] | 15000
| МБУЗ "Городская больница № 4" г. Красноярска |  |  |  |  | 2500
| МБУЗ "Городская детская поликлиника № 1" г. Красноярска | [5 empty] | 5000
| МБУЗ "Минусинская городская детская поликлиника" |  |  |  |  | 2420
| МБУЗ "Ачинская городская детская больница" |  |  |  |  | 9739.5
| МБУЗ "Ачинский родильный дом" |  |  |  |  | 9515.5
| КГБУЗ "Краевая клиническая больница" |  |  |  |  | 465000 | 60000
| КГБУЗ "Красноярская краевая детская больница" |  |  |  |  | 163400 | 0
| МБУЗ "Таймырская районная больница № 1" |  |  |  |  | 19280
| МБУЗ "Таймырская районная больница № 3" |  |  |  |  | 1600
| МБУЗ "Туринская центральная районная больница" |  |  |  |  | 12050
| МБУЗ "Балахтинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 3139
| МБУЗ "Большеулуйская центральная районная больница" |  |  |  |  | 450
| МБУЗ "Боготольская центральная районная больница" |  |  |  |  | 12050
| МУЗ "Дивногорская центральная городская больница" |  |  |  |  | 30396.8
| МБУЗ "Назаровсквя центральная районная больница" |  |  |  |  | 18095.6
| МБУЗ "Дзержинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 662
| МБУЗ "Емельяновская центральная районная больница" |  |  |  |  | 10000
| МБМУ "Ермаковская центральная районная больница" |  |  |  |  | 14244.3
| МБУЗ "Идринская центральная районная больница" |  |  |  |  | 450
| МБУЗ "Иланская центральная районная больница" |  |  |  |  | 20050
| МБУЗ "Казачинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 30496.2
| МУЗ "Козульская центральная районная больница" |  |  |  |  | 7000
| МУЗ "Курагинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 8000
| МБУЗ "Манская центральная районная больница" |  |  |  |  | 6944.1
| МБУЗ "Новоселовская центральная районная больница" |  |  |  |  | 1000
| МБУЗ "Нижнеингашская центральная районная больница" |  |  |  |  | 4897.3 | 640
| МБУЗ "Рыбинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 2500
| МБУЗ "Сухобузимская центральная районная больница" |  |  |  |  | 27500
| МБУЗ "Тасеевская центральная районная больница" |  |  |  |  | 7600 | 1000
| МБУЗ "Ужурская центральная районная больница" (хирургический корпус, поликлиника) |  |  |  |  | 17200
| МБУЗ "Уярская центральная районная больница" |  |  |  |  | 12050
| МБУЗ "Шушенская центральная районная больница" |  |  |  |  | 12050
| Заключение муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2012-01-11 | 2012-01-22
| Выполнение ремонтных работ | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2012-01-23 | 2012-07-01
| Проведение публичных мероприятий по освещению хода реализации Программы | Правительство Красноясркого края | [9 empty] | 2012-06-01 | 2012-07-01
| Ввод объектов в эксплуатацию | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-01
3 | 1.3. Оснащение учреждений здравоохранения медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи |  |  |  | Федоринин Ю.В. | 2773496.9 | 40700 | 0 | 0 |  |  | 2011-03-21 | 2012-12-31
| Создание рабочей группы по работе в части приобретения оборудования в рамках Программы | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС, КМИАЦ | [9 empty] | 2011-03-21 | 2011-04-05
| Утверждение перечня объектов и оборудования, объемов финансирования на реализацию мероприятия | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-04-05 | 2011-04-08
| Мониторинг цен на оборудование | Агентство государственного заказа Красноясркого края | [9 empty] | 2011-04-11 | 2011-04-29
| Разработка спецификаций для размещения государственного заказа на приобретение оборудования | Министерство здравоохранения Красноярского края | [9 empty] | 2011-04-11 | 2011-04-22
| Согласование спецификаций и аукционной документации муниципальных образований | Министерство здравоохранения Красноярского края, муниципальные образования Красноясркого края | [9 empty] | 2011-04-22 | 2011-05-01
| Разработка и утверждение формы отчета и мониторинга хода реализации Программы | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-04-05 | 2011-04-15
| Установочное совещание с муниципальными образованиями под руководством председателя Правительства края | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-04-13 | 2011-04-13
| Заключение соглашений о реализации Программы с муниципальными образованиями Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, муниципальные образования Красноясркого края | [9 empty] | 2011-04-14 | 2011-05-01
| Систематизация и передача документации в агентство государственного заказа для размещения торгов на приобретение оборудования | Министерство здравоохранения Красноярского края | [9 empty] | 2011-05-10 | 2011-05-31
| Размещение заказа на поставку оборудования | Агентство государственного заказа Красноясркого края, глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-06-01 | 2011-07-01
| Селекторное совещание с муниципальными образованиями под руководством председателя Правительства края | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-01
| Заключение муниципальных контрактов на поставку, мотаж и ввод в эксплуатацию оборудования | Глава муниципального образования |  |  |  | 2176044.9 | 0 | 0 |  |  |  | 2011-07-01 | 2011-07-10
| КГБУЗ "Краевая клиническая больница" |  |  |  |  | 734102.3
| КГБУЗ "Красноярская краевая детская больница" |  |  |  |  | 300342 | [5 empty] | 2011-09-01 | 2012-12-31
| КГБУЗ "Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер" |  |  |  |  | 3400
| КГБУЗ "Красноярский краевой госпиталь ветеранов войн" |  |  |  |  | 7680
| КГБУЗ "Красноярская краевая больница №2" |  |  |  |  | 5000
| МУЗ "Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича" |  |  |  |  | 217280
| МУЗ "Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона" |  |  |  |  | 161799.4
| МУЗ "Городская больница № 4" |  |  |  |  | 42096
| МУЗ "Городская клиническая больница № 7" |  |  |  |  | 58899
| МУЗ "Городская детская клиническая больница № 1" |  |  |  |  | 79140
| МУЗ "Родильный дом № 1" |  |  |  |  | 16000
| МУЗ "Родильный дом № 4" |  |  |  |  | 42020
| МУЗ "Родильный дом № 5" |  |  |  |  | 5900
| МУЗ "Родильный дом № 2" |  |  |  |  | 8600
| МУЗ "Городская поликлиника № 1" |  |  |  |  | 6200
| МУЗ "Городская больница № 2 |  |  |  |  | 11350
| МУЗ "Городская больница № 1" |  |  |  |  | 16000
| МУЗ "Городская больница № 5" ( |  |  |  |  | 13240
| МУЗ "Городская больница № 3" |  |  |  |  | 7350
| МУЗ "Городская поликлиника № 4" |  |  |  |  | 8700
| МУЗ "Городская поликлиника № 7" |  |  |  |  | 1200
| МУЗ "Городская поликлиника № 14" |  |  |  |  | 6200
| МУЗ "Минусинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 66941.4
| МУЗ "Минусинская городская детская поликлиника" |  |  |  |  | 300
| МУЗ "Лесосибирская центральная городская больница" |  |  |  |  | 104426.4
| МУЗ "Центральная районная больница" г. Ачинска |  |  |  |  | 35460
| МУЗ "Городская детская больница" г. Ачинска |  |  |  |  | 7910
| МУЗ "Родильный дом" г. Ачинска |  |  |  |  | 9880
| МУЗ "Канская центральная городская больница" |  |  |  |  | 22985
| МУЗ "Канская городская детская больница" |  |  |  |  | 24330
| МУЗ "Родильный дом" г. Канска |  |  |  |  | 5420
| МБУЗ "Городская поликлиника № 1" г.Норильска |  |  |  |  | 9000
| МБУЗ "Медико-санитарная часть № 2" г.Норильска |  |  |  |  | 6000
| МБУЗ "Городская больница № 1" г.Норильска |  |  |  |  | 29151.4
| МБУЗ "Детская городская больница г.Норильска" |  |  |  |  | 18400
| МУЗ "Родильный дом" г. Норильска |  |  |  |  | 22810
| МУЗ "Абанская центральная районная больница" |  |  |  |  | 270
| МУЗ "Балахтинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 3360
| МУЗ "Березовская центральная районная больница" |  |  |  |  | 360
| МУЗ "Бирилюсская центральная районная больница" |  |  |  |  | 210
| МУЗ "Боготольская центральная районная больница" |  |  |  |  | 1870
| МУЗ "Богучанская центральная районная больница" |  |  |  |  | 2022
| МУЗ "Большемуртинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 150
| МУЗ "Большеулуйская центральная районная больница" |  |  |  |  | 90
| МБУЗ "Большеинская УБ" |  |  |  |  | 554
| МУЗ "Бородинская центральная городская больница" |  |  |  |  | 90
| МБУЗ "Браженская УБ" |  |  |  |  | 554
| МБУЗ "Городокская УБ" |  |  |  |  | 554
| МУЗ "Дивногорская центральная городская больница" |  |  |  |  | 2888
| МУЗ "Дзержинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 90
| МУЗ "Емельяновская центральная районная больница" |  |  |  |  | 540
| МУЗ "Енисейская центральная районная больница" |  |  |  |  | 1588
| Муниципальное медицинское учреждение "Ермаковская центральная районная больница" Ермаковского района |  |  |  |  | 360
| МУЗ "Игарская центральная городская больница" |  |  |  |  | 90
| МУЗ "Идринская центральная районная больница" |  |  |  |  | 90
| МУЗ "Иланская центральная районная больница" |  |  |  |  | 1300
| МУЗ "Ирбейская центральная районная больница" |  |  |  |  | 180
| МУЗ "Казачинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 210
| МУЗ "Каратузская центральная районная больница" |  |  |  |  | 210
| МУЗ "Кежемская центральная районная больница" |  |  |  |  | 300
| МУЗ "Козульская центральная районная больница" |  |  |  |  | 240
| МУЗ "Краснотуранская центральная районная больница" |  |  |  |  | 150
| МУЗ "Курагинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 480
| МУЗ "Манская центральная районная больница" |  |  |  |  | 240
| МУЗ "Мотыгинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 390
| МУЗ "Назаровская центральная районная больница" |  |  |  |  | 540
| МУЗ "Нижнеингашская центральная районная больница" |  |  |  |  | 6240
| МУЗ "Новоселовская центральная районная больница" |  |  |  |  | 270
| МУЗ "Партизанская центральная районная больница" |  |  |  |  | 240
| МУЗ "Пировская центральная районная больница" |  |  |  |  | 180
| МУЗ "Рыбинская центральная районная больница" |  |  |  |  | 6420
| МУЗ "Саянская центральная районная больница" |  |  |  |  | 90
| МУЗ "Северо-Енисейская центральная районная больница" |  |  |  |  | 210
| МУЗ "Центральная городская больница" г. Сосновоборска |  |  |  |  | 150
| МУЗ "Сухобузимская центральная районная больница" |  |  |  |  | 360
| МБУЗ "Таежинская УБ" |  |  |  |  | 554
| МУЗ "Таймырская центральная районная больница" |  |  |  |  | 390
| МУЗ "Таймырская районная больница № 1" |  |  |  |  | 740
| МУЗ "Таймырская районная больница № 3" |  |  |  |  | 30
| МУЗ "Тасеевская центральная районная больница" |  |  |  |  | 3090
| МУЗ "Туруханская муниципальная центральная районная больница" |  |  |  |  | 360
| МУЗ "Тюхтетская центральная районная больница" |  |  |  |  | 150
| МУЗ "Ужурская центральная районная больница" |  |  |  |  | 6300
| МУЗ "Уярская центральная районная больница" |  |  |  |  | 240
| МУЗ "Шарыповская центральная районная больница" |  |  |  |  | 330
| МБУЗ "Шарыповская РБ" |  |  |  |  | 554
| МУЗ "Шушенская центральная районная больница" |  |  |  |  | 8022
| МУЗ "Туринская центральная районная больница" Эвенкийского муниципального района |  |  |  |  | 4662
| МУЗ "Байкитская районная больница № 1" |  |  |  |  | 920
| МУЗ "Ванаварская районная больница № 2" |  |  |  |  | 60
| Подготовка специалистов для работы на поставляемом оборудовании | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-05-01 | 2011-11-01
| Размещение заказа, заключение контрактов на выполнение работ по подготовке помещений под монтаж оборудования | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-07-01 | 2011-08-01
МУЗ "Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича"
МУЗ "Городская клиническая больница №20 им. И.С. Берзона"
МУЗ "Городская больница №4"
МУЗ "Городская поликлиника №1 "
МУЗ "Городская больница №1"
МУЗ "Городская больница №2"
МУЗ "Городская больница №3"
МУЗ "Городская больница №5"
МУЗ "Городская поликлиника №4 "
МУЗ "Балахтинская ЦРБ"
МУЗ "Березовская ЦРБ"
МУЗ "Дивногорская ЦГБ"
МУЗ "Емельяновская ЦРБ"
МУЗ "Манская ЦРБ"
МУЗ "Сосновоборская ЦГБ"
МУЗ "Сухобузимская ЦРБ"
МУЗ "Канская ЦГБ"
МУЗ "Канская городская детская больница"
МУЗ "Родильный дом "г.Канск
МУЗ "Дзержинская ЦРБ"
МУЗ "Иланская ЦРБ"
МУЗ "Ирбейская ЦРБ"
МУЗ "Нижне-Ингашская ЦРБ"
МУЗ "Партизанская ЦРБ"
МУЗ "Рыбинская ЦРБ"
МУЗ "Саянская ЦРБ"
МУЗ "Тасеевская ЦРБ"
МУЗ "Уярская ЦРБ"
МУ "Лесосибирская ЦГБ"
МУЗ "Енисейская ЦРБ"
МУЗ "Казачинская ЦРБ"
МУЗ "Мотыгинская ЦРБ"
МУЗ "Пировская ЦРБ"
МУЗ "Северо-Енисейская ЦРБ"
МУЗ Минусинская ЦРБ
МУЗ "Минусинская детская поликлиника"
МУЗ "Ермаковская ЦРБ"
МУЗ "Идринская ЦРБ"
МУЗ "Каратузская ЦРБ"
МУЗ "Краснотуранская ЦРБ"
МУЗ "Курагинская ЦРБ"
МУЗ "Новоселовская ЦРБ"
МУЗ "Шушенская ЦРБ"
МУЗ "Ачинская ЦРБ"
МУЗ "Ачинская ГДБ"
МУЗ "Родильный дом" г. Ачинск
МУЗ "Бирилюсская ЦРБ"
МУЗ "Боготольская ЦРБ"
МУЗ "Большеулуйская ЦРБ"
МУЗ "Козульская ЦРБ"
МУЗ "Назаровская ЦРБ"
МУЗ "Тюхтетская ЦРБ"
МУЗ "Ужурская ЦРБ"
МУЗ "Шарыповская ЦРБ"
МУЗ "Городская поликлиника № 1"
МУЗ "МСЧ-2"
МУЗ "Городская больница № 1"
МУЗ "Городская детская больница"
МУЗ "Родильный дом"
МУЗ "Таймырская ЦРБ"
МУЗ "Таймырская районная больница №1" (п. Хатанга)
МУЗ "Таймырская районная больница №3" (п. Караул)
МУЗ "Туруханская ЦРБ"
МУЗ "Туринская ЦРБ"
МУЗ "Байкитская районная больница"
МУЗ "Ванаварская районная больница"
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
КГБУЗ "Краевая детская больница"
| Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке помещений под монтаж оборудования | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-08-01 | 2011-08-10
| Выполнение работ по подготовке помещений | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-08-11 | 2011-10-01
| Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования | Глава муниципального образования | [9 empty] | 2011-07-11 | 2011-11-01
| Проведение публичных мероприятий по освещению хода реализации Программы | Правительство Красноясркого края | [9 empty] | 2011-09-01 | 2011-10-01
| Селекторное совещание с муниципальными образованиями под руководством председателя Правительства края | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-07-01 | 2011-07-01
| Мониторинг использования поставленного оборудования | Министерство здравоохранения Красноярского края, ТФОМС | [9 empty] | 2011-11-01 | 2012-12-31
2 | 2. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  | 3872663.3 | 83410.3 | 4763808 | 0 |  |  | 1 апреля 2011 г. | 31 декабря 2011.
3 | 2.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России |  | КФОМС |  | Голубева Т.Н. | 1924775.2 | 0 | 1877354.6 |  | количество пролеченных по стандартам | 45651 | 1 апреля 2011 г. | 31 декабря 2011.
11 | 2.1.1. Мероприятия по заключению Трехстороннего соглашения по внедрению программы «Модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы». | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 10 апреля 2011 года | 01 мая 2011
| 2.1.1.1. Направление в медицинские оргаганизации и главам муниципальных образований: 1. программу модернизации системы здравоохранения Красноярском крае 2.Информацию о порядке и сроках заключения трёхстороннего соглашения 3. Информацию о необходимости проведения совещания на уровне Глав муниципальных образований в срок с 11.04.11г по 12.04.11 г о готовности учреждений здравоохранения к внедрению стандартов, с составлением графика устранений нарушений препятствующих реализации программы модернизации. | КМИАЦ | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 12 апреля 2011 года
| 2.1.1.2. Проведение селектороное совещение с Главами муниципальных образований, главными врачами медицинских организаций под председательством Э.Ш.Акбулатова (или МЗ КК) на тему "Готовность медицинских организаций и механизм реализации программы модернизации" | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 15 апреля 2011 года
| 2.1.1.3. Подготовка и заключение Трехсторонних соглашений по внедрению программы «Модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы». | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 01 мая 2011 года
| 2.1.1.4. Рарзработка и утверждение Главой муниципального образования по согласованнию с МЗ КК график устранения нарушений препятствующих внедрению стандартов, в том числе получение лицензии по профилям внедряемых стандартов. | Главы муниципальных образований, главные врачи | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 29 апреля 2011 года
| 2.1.1.5. Открытие лицевых счетов в органах казначейства | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 29 мая 2011
| 2.1.2. Обеспечение совместно с профильными кафедрами КГМУ включение в учебные планы циклов повышения квалификации медицинских работников вопросы, связанные с внедрением стандартов оказания медицинской помощи. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский государственный медицинский университет | [9 empty] | 15 апреля 2011 года | 1 мая 2011 года
| 2.1.3. Размещение на сайтах КФОМС и МЗ КК стандарты оказания медицинской помощи включенные в программу Модернизации системы здравоохранения на территории Красноярского края в 2011-2012гг . | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 12 апреля 2011 года
| 2.1.4. Ознакомление медицинского персонала медицинской организации с внедряемыми стандартами оказания медицинской помощи (под роспись). | главные врачи | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 29 апреля 2011 года
| 2.1.5. Проведение совещания о внедрении стандартов на оказание медицинской помощи. Определить готовность медицинских организаций к их внедрению. Определить ответственное лицо в администрации муниципального образования и медицинской организации за реализацию программы "модернизации" | Главы муниципальных образований, главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 25 апреля 2011 года
| 2.1.5.1. Определить готовность медицинских организаций к их внедрению. | Главы муниципальных образований, главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 25 апреля 2011 года
| 2.1.5.2. Определить ответственное лицо в администрации муниципального образования и медицинской организации за реализацию программы "модернизации" | Главы муниципальных образований, главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 25 апреля 2011 года
| 2.1.6. Организация методического сопровождения внедрения стандартов оказания медицинской помощи в медицинских организациях с указанием ответственных лиц. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 1 апреля 2011 г. | постоянно
| 2.1.7. Организация проведения ежеквартальных селекторных совещаний с главными врачами медицинских организаций по вопросам связаным с внедрением стандартов оказания медицинской помощи. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований, Главные врачи | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 31 декабря 2011
| 2.1.9. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи по педиатрии | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований, Главные врачи | [7 empty] | количество пролеченных по стандартам | 20000
| 2.1.9.1.Утверждение региональных стандартов оказания медицинской помощи по педиатрии | Министерство здравоохранения Красноярского края, | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 01 мая 2011
| 2.1.9.2.Организация обучающих семинаров по внедрению стандартов медицинской помощи по педиатрии | Министерство здравоохранения Красноярского края, | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 27 мая 2011
| 2.1.9.3.Утверждение на согласительной комиссии тарифов на медицинские услуги, выполняемые в соответсвии с региональными стандартами оказания медицинской помощи по педиатрии | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 15 апреля 2011
| 2.1.9.4. Принятие решения о внедрении региональных стандартов оказания медицинской помощи по педиатрии по медицинским организациям, включенным в программу модернизации | главные врачи | [7 empty] | количество медицинских организаций | 7 | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.1.9.5. Определение потребности медицинских организаций в лекарственных средствах и расходных материалах, необходимых для оказания медицинской помощи согласно стандартов (помесячно). | главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.1.9.6. Подготовка конкурсной документации для проведения закупок лекарственных средств и расходных материалов, необходимых для оказания медицинской помощи согласно внедряемых стандартов . | главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 15 мая 2011
| 2.1.9.7.Организация мониторинга внедрения стандартов медицинской помощи по педиатрии | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 02 мая 2011 | 31 декабря 2011
| 2.1.9.8.Организация и проведение внеочередной аттестации врачей, оказывающих медицинскую помощь в соответствии со стандартами по результатам мониторинга, проведения экспертиз. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 02 мая 2011 | 31 декабря 2011
| 2.1.10.Внедрение федеральных стандартов оказания медицинской помощи | [8 empty] | количество пролеченных по стандартам | 25651
| 2.1.10.1.Разработка порядка внедрения федеральных стандартов медицинской помощи, подготовка нормативной документации | Министерство здравоохранения Красноярского края, | [9 empty] | 11 апреля 2011
| 2.1.10.2.Организация обучающих семинаров по внедрению федеральных стандартов медицинской помощи по напралениям | Министерство здравоохранения Красноярского края, | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 27 мая 2011
| 2.1.10.3.Утверждение на согласительной комиссии порядка финансирования учреждений здравоохранения в рамках выполнения мероприятия | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 15 мая 2011
| 2.1.10.4.Утверждение на согласительной комиссии финансовых нормативов софинансирования из средств ФФОМС на внедрение федеральных стандартов оказания медицинской помощи по нозологиям | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 15 мая 2011
| 2.1.10.5 Доработка програмного продукта "Госпиталь" для учета по нозологиям внедряемых стандартов в ЛПУ | КМИАЦ, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 01 апреля 2011 года | 29 апреля 2011
| 2.1.10.6. Принятие решения о внедрении федеральных стандартов оказания медицинской помощи по медицинским организациям, включенным в программу модернизации (табл.5) | главные врачи | [7 empty] | количество медицинских организаций | 77 | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.1.10.7. Определение потребности ЛПУ в лекарственных средствах и расходных материалах, необходимых для оказания медицинской помощи согласно стандартов (помесячно). | главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.1.10.8. Подготовка конкурсной документации на проведение закупок лекарственных средств и расходных материалов, необходимых для оказания медицинской помощи согласно стандартов . | главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 15 мая 2011
| 2.1.10.9. Организация мониторинга внедрения федеральных стандартов медицинской помощи, предоставления отчетности в соотвествии с приказами МЗ СР РФ и ФФОМС | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 02 мая 2011 | 31 декабря 2011
| 2.1.10.10.Организация проведения экспертами экспертизы оказания медицинской помощи, оказанной в соответсвии с федеральными стандартами, в 100% случаев. | Красноярский краевой фонд ОМС, Страховые медицинские организации | [9 empty] | 02 мая 2011 | 31 декабря 2011
| 2.1.10.11.Организация и проведение внеочередной аттестации врачей, оказывающих медицинскую помощь в соответствии со стандартами по результатам мониторинга, проведения экспертиз. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 02 мая 2011 | 31 декабря 2011
| 2.1.11. Заключение дополнительного соглашения к договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования | Красноярский краевой фонд ОМС, Страховые медицинские организации | [9 empty] | 25 апреля | 2 мая 2011
| 2.1.12. Заключение дополнительного соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | Красноярский краевой фонд ОМС, Страховые медицинские организации, главные врачи | [9 empty] | 25 апреля | 2 мая 2011
| 2.1.13. Внесение изменений в рабочую группу НСОТ | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.1.14.Разработка критериев оценки качества | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.1.15.Разработка методики расчета сумм финансирования для формирования фонда по денежным выплатам | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.1.16.Разработка методики распределения денежных выплат в учреждениях | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.1.17. Подготовка рекомендаций учреждениям по внесению изменений в положение об оплате труда | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.1.18. Внесение изменений в Генеральное тарифное соглашение | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.1.19.Подготовка рекомендаций учреждениям по открытию счетов | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
3 | 2.2. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами |  | КФОМС |  | Кузнецова М.Г. | 1897888.1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г.
13 | 2.2.1. Мероприятия по заключению Трехстороннего соглашения по внедрению программы «Модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы». | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 10 апреля 2011 года | 29 мая 2011
| 2.2.1.1. Направление в медицинские оргаганизации и главам муниципальных образований программу модернизации системы здравоохранения в Красноярском крае, в том числе информацию о порядке и сроках заключения трёхстороннего соглашения | КМИАЦ | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 11 апреля 2011 года
| 2.2.1.2. Проведение селекторного совещения с Главами муниципальных образований, главными врачами медицинских организаций под председательством Э.Ш.Акбулатова (или МЗ КК) на тему "Готовность медицинских организаций и механизм реализации программы модернизации | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 15 апреля 2011 года
| 2.2.1.3. Подготовка и заключение Трехстороннее соглашение по внедрению программы «Модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы». | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 20 апреля 2011 года
| 2.2.1.4. Утверждение Главой муниципального образования по согласованнию с МЗ КК график устранения нарушений препятствующих реализации мероприятия, в том числе получении лицензии на все представленные виды амбулаторной медицинской помощи и лабораторной диагностике. | Главы муниципальных образований, главные врачи | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 29 апреля 2011 года
| 2.2.1.5..Подготовка рекомендаций учреждениям по открытию счетов | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.2.1.6. Открытие лицевых счетов в органах казначейства | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 29 мая 2011
| 2.2.2. Организация методического сопровождения внедрения стандартов оказания медицинской помощи в медицинских организациях с указанием ответственных лиц. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 1 апреля 2011 г. | постоянно
| 2.2.3. Организовать проведение ежеквартальных селекторных совещаний с главными врачами медицинских организаций по вопросам связаным с внедрением стандартов оказания медицинской помощи. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований, Главные врачи | [9 empty] | 12 апреля 2011 года
| 2.2.4.Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи при осуществлении денежных выплат стимулирующего характера врачам-специалистам |  |  |  |  | 1554971.1
| 2.2.4.1.Утверждение постановления Правительства Красноярского края по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи (утверждение перечня должностей специалистов, участвующих в реализации данного мероприятия, критериев оценки, методики оценки деятельности врачей-специалистов) | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС
2.2.4.1.1 Согласование перечня должностей специалистов, участвующих в реализации данного мероприятия.
2.2.4.1.2. Разработка критериев оценки врачей специалистов в разрезе врачебных специальностей, конкретных нормативных значений показателей
2.2.4.1.3. Разработка методики оценки деятельности врачей-специалистов.
| 2.2.4.1.4..Разработка методики расчета сумм финансирования для формирования фонда по денежным выплатам врачам-специалистам | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.2.4.1.5.Разработка методики распределения денежных выплат врачам-специалистам в учреждениях | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.2.4.2. Принятие решения о реализации мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в части выплат стимулирующего характера по медицинским организациям, включенным в программу модернизации (табл.5) | главные врачи | [7 empty] | количество медицинских организаций | 150 | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.2.5. Реализация мероприятия по обеспечению амбулаторной медицинской помощи медикаментами и расходными материалами для проведения диагностических и лечебных мероприятий |  |  |  |  | 342917
| 2.2.5.1 Разработка и согласование перечня и видов диагностических и лечебных мероприятий, перечня медикаментов и расходных материалов | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС
| 2.2.5.2. Определение объемов диагностических и лечебных мероприятий по видам для медицских организаций (помесячно) | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС
| 2.2.5.3. Принятие решения о реализации мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в части обеспечения расходными материалами и медикаментами по медицинским организациям, включенным в программу модернизации (табл.5) | главные врачи | [7 empty] | количество медицинских организаций | 119 | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.2.5.4. Определить потребность ЛПУ в лекарственных средствах и расходных материалах, необходимых для оказания медицинской помощи согласно стандартов (помесячно). | главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.2.5.5. Подготовить конкурсную документацию на проведение закупок лекарственных средств и расходных материалов, необходимых для оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами . | главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 15 мая 2011
| 2.2.6. Разработка и утверждение Согласительной комиссией порядка финансирования учреждений здравоохранения в рамках выполнения мероприятия | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 15 мая 2011
| 2.2.7. Разработка и утверждение Согласительной комиссией финансовых нормативов софинансирования из средств ФФОМС | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 11 апреля 2011 | 15 мая 2011
| 2.2.8. Доработка програмного продукта "Поликлтника" для учета посещений финансируемых из средств ФФОМС | КМИАЦ, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 01 апреля 2011 года | 29 апреля 2011
| 2.2.9. Организация мониторинга реализации мероприятий по обеспечению доступновти амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе предостваляемой врачами-специалистами, предоставления отчетности в соотвествии с приказами МЗ СР РФ и ФФОМ | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 2 мая 2011 | 31 декабря 2011
| 2.2.10. Заключение дополнительного соглашения к договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования | Красноярский краевой фонд ОМС, Страховые медицинские организации | [9 empty] | 25 апреля | 2 мая 2011
| 2.2.11. Заключение дополнительного соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | Красноярский краевой фонд ОМС, Страховые медицинские организации, главные врачи | [9 empty] | 25 апреля | 2 мая 2011
| 2.2.12. Подготовка рекомендаций учреждениям по внесению изменений в положение об оплате труда | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.2.13. Внесение изменений в Генеральное тарифное соглашение | [10 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
3 | 2.3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков |  | КФОМС |  | Немик Б.М. | 50000 | 0 | 0 |  |  |  | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г.
| 2.3.1. Мероприятия по заключению Трехстороннего соглашения по внедрению программы «Модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы». | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 10 апреля 2011 года | 29 мая 2011
| 2.3.1.1. Направление в медицинские оргаганизации и главам муниципальных образований программу модернизации системы здравоохранения в Красноярском крае | КМИАЦ | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 11 апреля 2011 года
| 2.3.1.2. Проведение селектороного совещения с Главами муниципальных образований, главными врачами медицинских организаций под председательством Э.Ш.Акбулатова (или МЗ КК) на тему "Готовность медицинских организаций и механизм реализации программы модернизации | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 12 апреля 2011 года
| 2.3.1.3. Подготовка и заключение Трехстороннее соглашение по внедрению программы «Модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы». | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 20 апреля 2011 года
| 2.3.1.4. Составление и утверждение Главой муниципального образования по согласованнию с МЗ КК график устранения нарушений препятствующих реализации мероприятия, в том числе получении лицензии по амбулаторной медицинской помощи. | Главы муниципальных образований, главные врачи | [9 empty] | 12 апреля 2011 года | 29 апреля 2011 года
| 2.3.1.5. Открытие лицевых счетов в органах казначейства | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 29 мая 2011
| 2.3.2. Организация методического сопровождения внедрения стандартов оказания медицинской помощи в медицинских организациях с указанием ответственных лиц. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 1 апреля 2011 г. | постоянно
| 2.3.3. Организация проведения ежеквартальных селекторных совещаний с главными врачами медицинских организаций по вопросам связаным с внедрением стандартов оказания медицинской помощи. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, Главы муниципальных образований, Главные врачи | [9 empty] | 12 апреля 2011 года
| 2.3.4. Разработка плана диспансеризации 14-летних подростков | Министерство здравоохранения Красноярского кра | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 20 апреля 2011
| 2.3.5. Подготовка направление в медицинские организации информационного письма по вопросу диспансеризации 14-летних подростков | Министерство здравоохранения Красноярского кра | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 25 апреля 2011
| 2.3.6. Разработка и утверждение на согласительной комиссии порядка финансирования учреждений здравоохранения в рамках выполнения мероприятия, финансовые нормативы софинансирования из средств ФФОМС | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, | [9 empty] | 11 апреля 2011 года | 15 апреля 2011
| 2.3.7. Принятие решения о реализации мероприятия по проведению диспансеризации 14- летних подростков по медицинским организациям, включенным в программу модернизации (табл.5) | главные врачи | [7 empty] | количество медицинских организаций | 64 | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.3.8. проведение диспансеризации 14-летних подростков | главные врачи | [9 empty] | 2011-05-03 | 2011-12-31
| 2.3.8. Организация мониторинга реализации диспансеризации 14-летних подростков, предоставления отчетности в соотвествии с приказами МЗ СР РФ и ФФОМ | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 3 июня 2011 | 31 декабря 2011
| 2.3.9. Заключение дополнительного соглашения к договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования | Красноярский краевой фонд ОМС, Страховые медицинские организации | [9 empty] | 25 апреля | 2 мая 2011
| 2.3.10. Заключение дополнительного соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | Красноярский краевой фонд ОМС, Страховые медицинские организации, главные врачи | [9 empty] | 25 апреля | 2 мая 2011
| 2.4. Поэтапный переход к 2013 году на одноканальное финансирование |  |  |  | Кузнецова М.Г. | 0 | 0 | 2135674.6 |  |  |  | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г.
2.4.1. Проведение организационно - подготовительных мероприятий по переводу отрасли здравоохранения на одноканальное финансирование
16 | 2.4.1.1. Создание рабочей группы по переводу муниципальных учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования с участием представителей министерства здравоохранения Красноярского края, министерства финансов Красноярского края ККФОМС | [10 empty] | парель 2011
| 2.4.1.2.. Проведение рабочих встреч с представителями муниципальных образований | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, | [9 empty] | 2011-05-01 | 2011-09-01
| 2.4.2. Сбор необходимой информации для проведения оценочных мероприятий | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС,
| 2.4.2.1. Сбор информации о потребности финансовых средств в части бюджетного финансировании на медицинскую помощь на 2012 год. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 1 июня 2011 | 31 июля 2011
| 2.4.2.2. Подготовка электронных форм для сбора и свода информации в программе "Статэкспрес" | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, КМИАЦ | [9 empty] | 1 июня 2011 | 31 июля 2011
2.4.3. Оценка представленной информации
| 2.4.3.1. Проведение анализа расходов в разрезе муниципальных образований на программу государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, | [9 empty] | 2011-06-01 | 2011-06-01
| 2.4.3.2. Согласование с МЗКК и МФКК перечня медицинских учреждений, видов медицинской помощи, переводимых на ОМС | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 1 юля 2011 | 31 июля 2011
| 2.4.3.3. Согласование расходов на текущее содержание медицинских учреждений. Определение возможного дефицита в учреждениях здравоохранения, которые в 2012 году будут переведены на одноканальное финансирование | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 1 августа 2011 | 31 августа 2011
| 2.4.3.4. Работа по определению источников финансирования на 2012 год для погашения дефицита | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 1 июля 2011 | 31 декабря 2011
| 2.4.3.5. Разработка и согласование модели одноканального финансирования здравоохранения края.Определение перечня расходов медицинских учреждений муниципальных образований, остающихся на бюджетном финансировании. Определение механизма финансового обеспечения.Определение перечня учреждений, переходящих на одноканальное финансирование. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, | [9 empty] | 2011-05-01
| 2.4.3.6.Предложения по изменению методики межбюджетных трансфертов | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, | [9 empty] | 2011-05-01
2.4.4. Нормативно-правовое регулирование
| 2.4.4.1.Внесение изменений в Закон Красноярского края от 10.06.2007 №2-317 “О межбюджетных отношениях в Красноярском крае”, включая изменение методики расчета межбюджетных трансфертов, средств регионального фонда финансовой поддержки, с учетом реализации программы ОМС по полному тарифу. | Министерство здравоохранения Красноярского края | [9 empty] | 2011-06-01 | 2011-07-01
| 2.4.4.2.Внесение изменений в Закон края от 24.12.2004 № 13-2831 “О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи” в части включения норм, закрепляющих муниципальных учреждений здравоохранения путем одноканального финансирования | Министерство здравоохранения Красноярского края | [9 empty] | 2011-10-01
| 2.4.4.3.Подготовка и принятие постановления Правительства Красноярского края о порядке финансового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения в рамках одноканального финансирования | Министерство здравоохранения Красноярского края | [9 empty] | 2011-11-01
| 2.4.4.4Формирование Закона края “О краевом бюджете на 2012 год” с учетом перевода отрасли здравоохранения на одноканальное финансирование. | Министерство здравоохранения Красноярского края | [9 empty] | 2011-09-01
| 2.4.4.5.Формирование Закона края “О бюджете Красноярского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год” с учетом перевода отрасли здравоохранения муниципальных образований на одноканальное финансирование. | Министерство здравоохранения Красноярского края | [9 empty] | 2011-09-01
| 2.4.4.6. Принятие Постановления Правительства Красноярского края “Об утверждении программы государственных гарантий оказания населению красноярского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год” с учетом перевода отрасли здравоохранения муниципальных образований на одноканальное финансирование. | Министерство здравоохранения Красноярского края | [9 empty] | 2011-12-01
| 2.4.4.7.Согласование суммы расходов, передаваемых в бюджет ККФОМС из бюджетов муниципальных образований | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи
| 2.4.4.8. Заключение соглашений между правительством Красноярского края и муниципальными образованиями Красноярского края о передаче межбюджетных трансфертов | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 2011-10-01
| 2.4.4.9. Внесение изменений в Тарифное соглашение системы ОМС. Расчет коэффициентов удорожания к тарифам на медицинские услуги с учетом перевода отрасли на одноканальное финансирование, структуры расходов на текущее содержание учреждений здравоохранения | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 2011-10-01 | 31 декабря 2011
| 2.4.4.10. Разработка и установление предельной стоимости медицинской помощи для медицинских учреждений (смета по видам помощи, в разрезе статей расхода). Рассмотрение на комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, главные врачи | [9 empty] | 1 декабря 2011 | 31 декабря 2011
| 2.5. Повышение уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала |  |  |  | Кузнецова М.Г. | 0 | 83410.3 | 750778.8 |  |  |  | 1 января 2011 г. | 31 декабря 2011 г.
| 2.5.1.Разработка и утверждение на согласительной комиссии тарифов на медицинские услуги с учетом увеличения расходов на оплату труда. | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 1 мая 2011 г. | 30 мая 2011 г.
| 2.5.2. Проведение мероприятий по внедрению системы оплаты труда медицинского персонала ориентированной на результаты деятельности | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС | [9 empty] | 1 июня 2011 г. | 31 декабря 2011 г.
| 2.6. Проведение мониторинга реализации программы модернизации здравоохранения Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, КМИАЦ, Главы муниципальных образований |  |  | Корчагин Е.Е. | [6 empty] | 11 апреля 2011 г. | 25 декабря 2012 года
| 2.6.1. Разработка постановления Правительства, устанавливающий порядок сбора и обобщения информации, необходимой для формирования отчетности о реализации программы модернизации здравоохранения Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, КМИАЦ | Минздрав края | 2011-04-29 | Голубева Т.Н. | [6 empty] | 11 апреля 2011 | 18 апреля 2011
| 2.6.2.Представлять отчетность о ходе реализации программы модернизации здравоохранения муниципального образования в соответствии с закондательством ежемесячно | Главы муниципальных образований | [9 empty] | 05 мая 2011 г. | 25 декабря 2012 года
| 2.6.3. Публиковать информацию о ходе реализации программы модернизации здравоохранения муниципального образования ежемесячно на официальных сайтах муниципального образования | Главы муниципальных образований | [9 empty] | 11 мая 2011 г. | 25 декабря 2012 года
| 2.6.4. Публиковать информацию о ходе реализации программы модернизации здравоохранения Красноярского края ежемесячно на сайте министерства здравоохранения и Красноярского края | Министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой фонд ОМС, КМИАЦ | [9 empty] | 15 мая 2011 г. | 25 декабря 2012 года

## СЕТЕВОЙ ГРАФИК
СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБАНСКОГО РАЙОНА НА 2011-2012 ГОДЫ
№ | Мероприятия | Ответственные организации | Распорядитель средств федерального бюджета | Код бюджетной классифи | Ответственное лицо в МЗ КК | Плановое финансирование, источник |  |  |  | Контроль показателей | Плановое значение | Дата начала | Дата окончания
1 | [5 empty] | ФБ | КБ | КФОМС | МБ
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 13824 | 0 | 23816.7 | 227
2 | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ |  |  |  |  | 824 | 0 | 0 | 82.4 |  |  | 2010-12-31 | 406516
| 1.1. Реструктуризация оказания медицинской помощи на территории Абанского района |  |  |  | Иванченко Г. В. Глава администрации. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Оптиизация первичной медико-санитарной помощи на территории Абанского района | Администрация Абанского района |  |  | Кривицкий М. И. Глава Абанского района | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Отработка порядка записи к врачам поликлиники | Администрация Абанского района |  |  | Иванченко Г. В. Глава администрации. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Отработка порядка записи на диагностические исследования и лечебные манипуляции в поликлинике | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О. В. Главный врач | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Отработка порядка предоставления медицинских услуг специалистами фельдшерско-акушерских пунктов с переходом на финансирование в систему обязательного медицинского страхования | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О. В. Главный врач | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Организация работы отделения общей врачебной (семейной) практики с. Самойловка. | Администрация Абанского района. МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Иванченко Г. В. Лапа О. В. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Реорганизация участковой больницы в с. Долгий Мост в комплексный терапевтический участок с койками дневного стационара | Администрация Абанского района. МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Иванченко Г. В. Лапа О. В. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Внедрение системы ЭКГ-консультирования в муниципальных образованиях края | Администрация Абанского района. МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Иванченко Г. В. Лапа О. В. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Разработка и утверждение порядка оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О. В. | [6 empty] | 2011-05-10 | 2011-07-01
| Разработать и утвердить порядок направления больных с онкологическими заболеваниями в первичное онкологическое отделение МРЦ | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Мазитова Т. А. зам. Главного врача по медицинской работе | [6 empty] | 2011-05-10 | 2011-07-01
| Создание 1 первичного онкологического кабинета в ЦРБ Абанского района | Глава муниципального образования |  |  | Кривицкий М. И. Глава Абанского района | [6 empty] | 2011-05-10 | 2011-06-01
| Разработка порядка оказания медицинской помощи больным с урологической патологией | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Мазитова Т. А. зам. Главного врача | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Увеличение % постановки на учет женщин по беременности до 12 недель до 81%, охват УЗИ до 98% и биохимическим скринингом до 90% | МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | главный врач зам.главного врача по детсутву и родовспоможению. | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Подворовый обход на уровне ФАП, активного патронажа на дому. | МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | главный врач фельдшера ФПАов | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Организация медицинской помощи женщинам и детям. | Администрация Абанского района. МБУЗ "ЦРБ" |  |  | глава района главный врач | [6 empty] | 10.05.2011г | 31.12.2012года
| Проведение разъяснительной работы среди населения о вреде прерывания беременности и преимущества ранней постановки на диспансерный учет по беременности (до 12-ти недель) | МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | акушер-гинеколог женской консультации | [6 empty] | 10.05.2011г | 2011-06-01
| Организация на ФАПах, в ОВП, врачебных амбулаториях, женских консультациях информационных стендов по оказанию акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности и родов и в послеродовом периоде (порядки оказания помощи, маршрутизация, социальное обеспечение) | МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | главный врач зам.главного врача по АПС. | [6 empty] | 10.05.2011г | 2011-07-02
| Проведение лекций в учебных заведениях и на предприятиях для подростков и молодежи по сохранению репродуктивного здоровья, здоровому образу жизни, половому образованию и воспитанию. | МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | главный врач зам.главного врача по АПС. | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Соблюдение порядков и стандартов оказания акушерско-гинекологической помощи | МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | врачи акушеры-гинекологи | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Организация дистанционного динамического наблюдения беременных женщин по программе "Перинатальный мониторинг" | МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | районный акушер-гинеколог | [6 empty] | 10.05.2011г | 2011-04-18
| Осуществление дистанционного наблюдения беременных женщин группы среднего риска в родильном доме МАРКЦ г.Канска и беременных женщин высокого риска в АРКЦ родильного дома №1 г.Красноярска | МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | врач акушер-гинеколог женской консультации | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Осуществление работы выездных консультативных форм помощи (выездные бригады для осмотра женщин и детей на удаленных территориях) | МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | главный врач акушер-гинеколог | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Реализация мероприятий по долгосрочной районной программе "Обеспечение качественной медицинской помощью женщин в период беременности и родов". Обеспечение бесплатными контрацептивами женщин группы риска наступления нежелательной беременности (подростки, одинокие женщины, не состоящие в браке, имеющие хронические соматические заболевания, социально незащищенный контингент), приобретение ВМС. Обеспечение, в рамках указанной программы бесплатного проезда беременных от пункта проживания до ЛПУ и обратно | Администрация Абанского района, МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | глава района главный врач | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Обучение врачей акушеров-гинекологов основам компьютера, принципами работы специального программного обеспечения | МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | главный врач | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Осуществление преемственности совершенствования системы поэтапного оказания медицинской помощи женщинам и детям в зависимости от степени риска материнской и младенческой смертности на каждом уровне и этапе между фельдшером ФАП(центр ОВП, врачебная амбулатория) - ЖК – стационар – АРКЦ | МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | главный врач | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Ежеквартально анализировать работу ФАПов, врачебных амбулаторий, Центров ОВП ,участковых больниц, женской консультации, родильного отделения по соблюдению этапности оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, после родовом периоде | МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | главный врач | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Соблюдение этапности и маршрутизации медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и послеродовом периоде | МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | врачи акушер-гинекологи | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и послеродовом периоде | МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | врачи акушер-гинекологи | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Приобретение оборудования для оснащения женской консультации за счет средств национального проекта " Здоровье"- родовые сертификаты: гистероскоп. | МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | главный врач | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Обеспечение бесплатными контрацептивами женщин группы риска наступления нежелательной беременности (подростки, одинокие женщины, не состоящие в браке, имеющие хронические соматические заболевания, социально незащищенный контингент), приобретение ВМС. | Администрация Абанского района, МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | глава района главный врач | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Работа кабинета медико-социальной помощи, работа с отделом ЗАГС по вопросам планирования семьи, беременности и партнерских родов | Администрация Абанского района, МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | врач акушер-гинеколог женской консультации | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Повышение квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов, педиатров и неонатологов по вопросам интенсивной терапии в педиатрии и неонатологии. | Администрация Абанского района, МУБЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | глава района главный врач | [6 empty] | 10.05.2011г | 31 декабря 2012 года
| Организация медицинской помощи детям на территории Абанского района | Глава муниципального образования МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Кривицкий М. И. Лапа О. В. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| -заключение межмуниципальных соглашений | Глава муниципального образования |  |  | Кривицкий М. И. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Мероприятия по организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению района | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О. В. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Проведение совещания рабочей группы по разработке порядков оказания медицинской помощи | Администрация Абанского района |  |  | Харисова Л. А. зам. Главы района | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Проведение совещания рабочей группы по подготовке документации к утверждению порядков оказания медицинской помощи | [10 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Проведение совещания рабочей группы с решением утверждения порядков оказания медицинской помощи | [10 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Оптимизация сети Абанской ЦРБ с приведением коечного фонда к нормативам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на 2011-2012 годы | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О. В. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Определение мощности учреждения здравоохранения, их реальные возможности для оказания медицинской помощи надлежащего качества, что необходимо для реализации государственного (муниципального) задания на 2011-2012 годы | Глава муниципального образования |  |  | Кривицкий М. И. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Выведение из системы общественного здравоохранения части финансово необеспеченных или просто излишних мощностей больниц на 2011-2012 годы | Глава муниципального образования |  |  | Кривицкий М. И. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Планирование объема оказываемых услуг на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи на 2011-2012 годы | Глава администрации |  |  | Иванченко Г.В. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
| Заключение соглашения о реализации Программы с Министерством здравоохранения Красноярского края | Глава муниципального образования | МЗ КК |  | Кривицкий М. И. | [6 empty] | 2011-05-10 | 406516
3 | 1.3. Оснащение учреждений здравоохранения медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи | Глава администрации |  |  | Иванченко Г.В. | 824 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-05-10 | 2012-12-31
| Заключение муниципальных контрактов на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования | Глава администрации, главный врач МБУЗ "Абанская ЦРБ" |  |  | Иванченко Г.В.,О.В.Лапа | 824 | 0 |  | 82.4 |  |  | 2011-09-30 | 2012-09-30
| МУЗ "Абанская центральная районная больница" |  |  |  |  | 824 |  |  | 82.4 |  |  | 2011-09-30 | 2012-09-30
2 | 2. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  | 12516 |  | 8534.7 | 144.6 |  |  | 1 апреля 2011 г. | 31 декабря 2011.
3 | 2.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России | МБУЗ "ЦРБ" | КФОМС |  | Лапа О.В. |  |  |  |  | количество пролеченных по стандартам | 45651 | 1 апреля 2011 г. | 31 декабря 2011.
11 | 2.1.1. Мероприятия по заключению Трехстороннего соглашения по внедрению программы «Модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы». | Глава муниципального образования |  |  | Кривицкий М. И. | [6 empty] | 10 апреля 2011 года | 2011-05-10
| 2.1.1.4. Рарзработка и утверждение Главой муниципального образования по согласованнию с МЗ КК график устранения нарушений препятствующих внедрению стандартов, в том числе получение лицензии по профилям внедряемых стандартов. | Глава муниципального образования, главный врач |  |  | Кривицкий М. И. Лапа О.В. | [6 empty] | 12 апреля 2011 года | 2011-05-10
| 2.1.1.5. Открытие лицевых счетов в органах казначейства | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 11 апреля 2011 года | 29 мая 2011
| 2.1.4. Ознакомление медицинского персонала медицинской организации с внедряемыми стандартами оказания медицинской помощи (под роспись). | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 12 апреля 2011 года | 2011-05-10
| 2.1.5. Проведение совещания о внедрении стандартов на оказание медицинской помощи. Определить готовность медицинских организаций к их внедрению. Определить ответственное лицо в администрации муниципального образования и медицинской организации за реализацию программы "модернизации" | Глава муниципального образования, главный врач |  |  | Кривицкий М. И. Лапа О.В. | [6 empty] | 11 апреля 2011 года | 2011-05-10
| 2.1.6. Организация методического сопровождения внедрения стандартов оказания медицинской помощи в медицинских организациях с указанием ответственных лиц. | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1 апреля 2011 г. | постоянно
| 2.1.9. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи по педиатрии | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | зам по детству и родовспоможению |  |  |  |  | количество пролеченных по стандартам | 20000
| 2.1.9.4. Принятие решения о внедрении региональных стандартов оказания медицинской помощи по педиатрии по медицинским организациям, включенным в программу модернизации | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. |  |  |  |  | количество медицинских организаций | 7 | 11 апреля 2011 | 2011-05-10
| 2.1.9.5. Определение потребности медицинских организаций в лекарственных средствах и расходных материалах, необходимых для оказания медицинской помощи согласно стандартов (помесячно). | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 11 апреля 2011 | 2011-05-10
| 2.1.9.6. Подготовка конкурсной документации для проведения закупок лекарственных средств и расходных материалов, необходимых для оказания медицинской помощи согласно внедряемых стандартов . | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 11 апреля 2011 | 15 мая 2011
| 2.1.12. Заключение дополнительного соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 25 апреля | 2 мая 2011
3 | 2.2. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | МБУЗ "ЦРБ" | КФОМС |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1 января 2011 г. | 10 февраля 2011 г.
13 | 2.2.1. Мероприятия по заключению Трехстороннего соглашения по внедрению программы «Модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы». | Глава муниципального образования, главный врач |  |  | Кривицкий М. И. Лапа О.В. | [6 empty] | 10 апреля 2011 года | 29 мая 2011
| 2.2.1.4. Утверждение Главой муниципального образования по согласованнию с МЗ КК график устранения нарушений препятствующих реализации мероприятия, в том числе получении лицензии на все представленные виды амбулаторной медицинской помощи и лабораторной диагностике. | Глава муниципального образования, главный врач |  |  | Кривицкий М. И. Лапа О.В. | [6 empty] | 12 апреля 2011 года | 2011-05-10
| 2.2.1.6. Открытие лицевых счетов в органах казначейства | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 11 апреля 2011 года | 29 мая 2011
| 2.2.2. Организация методического сопровождения внедрения стандартов оказания медицинской помощи в медицинских организациях с указанием ответственных лиц. | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1 апреля 2011 г. | постоянно
| 2.2.3. Организовать проведение ежеквартальных селекторных совещаний с главными врачами медицинских организаций по вопросам связаным с внедрением стандартов оказания медицинской помощи. | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 12 апреля 2011 года
| 2.2.4.1.1 Согласование перечня должностей специалистов, участвующих в реализации данного мероприятия. | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В.
| 2.2.4.1.2. Разработка критериев оценки врачей специалистов в разрезе врачебных специальностей, конкретных нормативных значений показателей | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В.
| 2.2.4.1.3. Разработка методики оценки деятельности врачей-специалистов. | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В.
| 2.2.4.1.4..Разработка методики расчета сумм финансирования для формирования фонда по денежным выплатам врачам-специалистам | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.2.4.1.5.Разработка методики распределения денежных выплат врачам-специалистам в учреждениях | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
| 2.2.4.2. Принятие решения о реализации мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в части выплат стимулирующего характера по медицинским организациям, включенным в программу модернизации (табл.5) | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. |  |  |  |  | количество медицинских организаций | 150 | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.2.5. Реализация мероприятия по обеспечению амбулаторной медицинской помощи медикаментами и расходными материалами для проведения диагностических и лечебных мероприятий | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В.
| 2.2.5.1 Разработка и согласование перечня и видов диагностических и лечебных мероприятий, перечня медикаментов и расходных материалов | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В.
| 2.2.5.2. Определение объемов диагностических и лечебных мероприятий по видам для медицских организаций (помесячно) | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В.
| 2.2.5.3. Принятие решения о реализации мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в части обеспечения расходными материалами и медикаментами по медицинским организациям, включенным в программу модернизации (табл.5) | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. |  |  |  |  | количество медицинских организаций | 119 | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.2.5.4. Определить потребность ЛПУ в лекарственных средствах и расходных материалах, необходимых для оказания медицинской помощи согласно стандартов (помесячно). | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 11 апреля 2011 | 29 апреля 2011
| 2.2.5.5. Подготовить конкурсную документацию на проведение закупок лекарственных средств и расходных материалов, необходимых для оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами . | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 11 апреля 2011 | 15 мая 2011
| 2.2.11. Заключение дополнительного соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 25 апреля | 2011-05-10
| 2.2.12. Подготовка рекомендаций учреждениям по внесению изменений в положение об оплате труда | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1апреля 2011 г. | 29 апреля 2011 г.
3 | 2.3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков | МБУЗ "ЦРБ" | КФОМС |  | Лапа О.В. | 484 | 0 | 0 |  |  |  | 2011-04-01 | 406516
| 2.3.1. Мероприятия по заключению Трехстороннего соглашения по внедрению программы «Модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы». | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Кривицкий М. И. Лапа О.В. | [6 empty] | 2011-04-01 | 406516
| 2.3.1.4. Составление и утверждение Главой муниципального образования по согласованнию с МЗ КК график устранения нарушений препятствующих реализации мероприятия, в том числе получении лицензии по амбулаторной медицинской помощи. | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 2011-04-01 | 406516
| 2.3.1.5. Открытие лицевых счетов в органах казначейства | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 2011-04-01 | 406516
| 2.3.4. Разработка плана диспансеризации 14-летних подростков | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 2011-04-01 | 406516
| 2.3.7. Принятие решения о реализации мероприятия по проведению диспансеризации 14- летних подростков по медицинским организациям, включенным в программу модернизации (табл.5) | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. |  |  |  |  | количество медицинских организаций | 64 | 2011-04-01 | 406516
| 2.3.8. проведение диспансеризации 14-летних подростков | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 2011-04-01 | 406516
| 2.3.8. Организация мониторинга реализации диспансеризации 14-летних подростков, предоставления отчетности в соотвествии с приказами МЗ СР РФ и ФФОМ | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 2011-04-01 | 406516
| 2.3.10. Заключение дополнительного соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 2011-04-01 | 406516
| 2.4. Поэтапный переход к 2013 году на одноканальное финансирование |  |  |  |  | 0 | 0 | 15282 |  |  |  | 1 июля 2011 | 31 декабря 2012
| 2.4.2.1. Сбор информации о потребности финансовых средств в части бюджетного финансировании на медицинскую помощь на 2012 год. | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1 июня 2011 | 31 июля 2011
| 2.4.3.2. Согласование с МЗКК и МФКК перечня медицинских учреждений, видов медицинской помощи, переводимых на ОМС | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1 юля 2011 | 31 июля 2011
| 2.4.3.3. Согласование расходов на текущее содержание медицинских учреждений. Определение возможного дефицита в учреждениях здравоохранения, которые в 2012 году будут переведены на одноканальное финансирование | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1 августа 2011 | 31 августа 2011
| 2.4.3.4. Работа по определению источников финансирования на 2012 год для погашения дефицита | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1 июля 2011 | 31 декабря 2011
| 2.4.4.7.Согласование суммы расходов, передаваемых в бюджет ККФОМС из бюджетов муниципальных образований | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В.
| 2.4.4.8. Заключение соглашений между правительством Красноярского края и муниципальными образованиями Красноярского края о передаче межбюджетных трансфертов | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 2011-10-01
| 2.4.4.9. Внесение изменений в Тарифное соглашение системы ОМС. Расчет коэффициентов удорожания к тарифам на медицинские услуги с учетом перевода отрасли на одноканальное финансирование, структуры расходов на текущее содержание учреждений здравоохранения | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 2011-10-01 | 31 декабря 2011
| 2.4.4.10. Разработка и установление предельной стоимости медицинской помощи для медицинских учреждений (смета по видам помощи, в разрезе статей расхода). Рассмотрение на комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи | МБУЗ "ЦРБ" |  |  | Лапа О.В. | [6 empty] | 1 декабря 2011 | 31 декабря 2011
| 2.6. Проведение мониторинга реализации программы модернизации здравоохранения Красноярского края | Глава муниципального образования |  |  | Кривицкий М. И. | [6 empty] | 11 апреля 2011 г. | 25 декабря 2012 года
| 2.6.2.Представлять отчетность о ходе реализации программы модернизации здравоохранения муниципального образования в соответствии с закондательством ежемесячно | Глава муниципального образования |  |  | Кривицкий М. И. | [6 empty] | 05 мая 2011 г. | 25 декабря 2012 года
| 2.6.3. Публиковать информацию о ходе реализации программы модернизации здравоохранения муниципального образования ежемесячно на официальных сайтах муниципального образования | Глава муниципального образования |  |  | Кривицкий М. И. | [6 empty] | 11 мая 2011 г. | 25 декабря 2012 года